## 责任清单
附件1
市人力社保局2018年扶贫协作和支援合作任务清单表
工作事项 | 任务内容 | 责任单位
组织领导 | 1.建立领导小组，下设综合协调、劳务协作、智力支持三个专项小组，负责各自领域扶贫协作工作推动落实。 | 规划统计处
| 2.认真学习贯彻习近平总书记扶贫战略思想，落实市委市政府有关部署，全年召开局理论学习中心组专题学习不少于2次。 | 机关党委
| 3.主要领导亲自部署推动工作，局党组每半年至少召开1次会议，研究部署助力脱贫攻坚工作。 | 办公室、规划统计处
| 4.局领导每年到对口支援、帮扶协作地区调研、对接工作至少1次。 | 办公室、规划统计处、各区人力社保局
| 5.各专项小组每季度召开工作调度会，研究解决工作落实过程中存在的问题。 | 各专项小组牵头处室
工作计划 | 1.制定助力扶贫协作地区脱贫攻坚年度工作计划。 | 规划统计处、各专项小组牵头处室、 各区人力社保局
| 2.编制2018-2020年扶贫协作三年行动计划。 | 规划统计处、各专项小组牵头处室、 各区人力社保局
| 3.根据工作需要签署扶贫协作领域相关专项协议。 | 规划统计处、各专项小组牵头处室、 各区人力社保局
干部人才 | 1.按照市委组织部要求，完成干部人才选派任务，接收并安排好受援地选派的干部。 | 人事处
| 2.关心关爱援派干部，相关部门每年赴协作地区看望援派干部至少1次；将慰问援派干部家属列入“春节送温暖”慰问活动，及时为他们解决实际困难；按政策安排好援派期满的干部。关心关爱援派干部情况以书面形式向党组书记报告。 | 人事处、机关党委、派出干部所在部门
| 3.根据全市统一安排，完成支援协作地区干部人才来京培训任务。承办拉萨、十堰人才来京培训班2期，以及受援地公务员任职培训相关任务。各区根据结对地区需求，做好人才培训工作。 | 规划统计处、教育培训处、劳动保障职业学院、人才服务中心、各区人力社保局
重点任务 | 1.研究制定加强劳务协作指导性文件。 | 农民工工作处、就业促进处、职业能力建设处
| 2.健全与受援地省级劳务协作扶贫工作机制，完善市区两级协调制度，提高劳务协作组织化程度。 | 农民工工作处、各区人力社保局
| 3.指导各区与受援地联合举办精准扶贫专场招聘会，在每个结对县至少举办1次。做好贫困人口就业服务及后续追踪保障工作。 | 就业促进处、农民工工作处、人才服务中心、各区人力社保局
| 4.做好促进藏籍大学生就业工作。会同西藏人力社保部门，建立联席会议制度，每年至少针对藏籍少数民族高校毕业生就业工作研究不少于2次；赴拉萨举办2018年藏籍高校毕业生专场招聘会，根据藏籍高校毕业生就业意愿提供就业岗位。 | 大中专毕业生就业处
| 5.搭建劳动力市场信息平台，定期交换劳动力供求岗位和就业信息，帮助贫困劳动力实现就业和稳定就业。重点突出家政、安保、餐饮、护工、建筑等劳动力密集型行业供需对接,不限定转移去向地区，促进贫困人口转移就业，提高劳务协作组织化程度。 | 农民工工作处、就业促进处、人才服务中心、各区人力社保局
| 6.指导各区与结对县合作开展扶贫协作培训工作，针对建档立卡贫困人口培训需求，举办就业技能提升培训班。 | 职业能力建设处、职业能力建设指导中心、各区人力社保局
| 7.配合市教委共同做好招收扶贫协作地区贫困学生到我市就读职业技术学校工作。为就读职业学校的深度贫困地区贫困家庭学生，开辟招生绿色通道，优先招生，优先选择专业，优先安排在校企合作程度较深的订单定向培训班或企业冠名班，优先落实助学政策、安排实习、推荐就业。 | 职业能力建设处
| 8.摸清受援地在本辖区内就业情况，特别是建档立卡贫困人口在京就业脱贫情况，做好数据统计工作。 | 就业促进处、人才服务中心、各区人力社保局
| 9.组织北京院士专家十堰行、南阳行活动，采取专家帮扶指导等方式为受援地贡献北京智慧。 | 专家与博士后工作处
| 10.配合市扶贫协作和支援合作办公室做好扶贫协作和对口支援考核工作。 | 规划统计处、考核奖惩处
日常工作 | 1.建立工作台账，做好各项工作材料的存档工作，做到可核查、可验证。 | 各相关部门、各区人力社保局
| 2.做好工作总结。各专项小组和各区每季度总结工作进展情况，并报送市局规划统计处。12月20日前报送全年工作总结。 | 各专项小组牵头处室、各区人力社保局
| 3.做好信息报送。各相关部门加强对工作动态、突出成效、创新举措的收集整理，并及时向规划统计处报送相关信息。 | 各相关部门、各区人力社保局
| 4.加强宣传报道。及时宣传本单位扶贫协作和支援合作工作开展情况，突出特色亮点和取得成效。 | 宣传中心、规划统计处、各相关部门、各区人力社保局
| 5.做好调研交流、协议签订、技能培训、劳务协作、就业脱贫等考核评价指标的统计分析和报送工作。 | 规划统计处、各相关部门、各区人力社保局
| 6.完成中央、市委市政府和区委区政府交办的其他工作任务。 | 各相关部门、各区人力社保局