附件：

第四届“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业创新大赛

总体方案

一、大赛目的

以贯彻党的十九大“鼓励创业带动就业”精神，落实国家创新驱动发展战略、就业优先战略及人才强国战略，推进“大众创业、万众创新”为核心价值，以营造创新创业氛围、培养创新创业意识为目标导向，以创新引领创业、创业带动就业、助力脱贫攻坚为重点评价指标，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献;进一步营造我市创新创业良好氛围，推动我市创业工作深入发展，全力打造我市人力社保系统“创业北京”创业创新工作品牌。

二、大赛主题

创响新时代  共圆中国梦

三、组织机构

（一）主办及承办单位

主办单位：北京市人力资源和社会保障局、北京市发展改革委员会、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市扶贫协作和支援合作办公室、共青团北京市委员会、北京市妇女联合会、北京市残疾人联合会。

承办单位：北京市创业指导中心、第三方承办机构。

（二）大赛组委会

大赛组委会负责大赛的组织领导，由各主办单位相关部门负责人组成。组委会办公室设在北京市创业指导中心。

（三）评审委员会

为确保大赛评选工作公开、公平、公正进行，大赛组委会将从北京市创业导师库中选用优秀导师、并邀请创业指导专家、成功企业家及创投行业领军人士共同组成大赛评审委员会。评审委员会对大赛组委会负责，并独立开展评审工作。

四、参赛对象

年满16周岁的各类创新创业者均可报名参赛。项目所在地位于北京。

五、赛制安排

大赛分为主体赛和创业扶贫专项赛。主体赛分为创新项目组和创业项目组两个组别，按照全市统一报名、区级选拔赛、市级选拔赛、市级决赛四个阶段进行。

创业扶贫专项赛，重点支持对口扶贫支援地区创业项目。专项赛采取推荐方式，在各区推荐基础上，择优推荐1个项目代表我市参加全国赛。

六、参赛条件

报名参赛项目应符合国家法律法规和国家产业政策，经营规范，社会信誉良好，无不良记录，不侵犯任何第三方知识产权。每个参赛团队（企业）只能申报一个项目。参赛企业工商登记注册地为北京。项目已获得前三届“中国创翼”创业创新大赛全国决赛一、二、三等奖及前两届“创业北京”创业创新大赛扶持资金的不能参加。

（一）创新项目组报名参赛条件

1.截至2020年6月15日，参赛主体为尚未在工商登记注册的团队或在工商登记注册未满1年的初创企业或机构。

2.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力，且项目的技术、产品、经营均属于同一参赛主体。

3.参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4.参赛者须为该项目的第一创始人或核心团队成员。

（二）创业项目组报名参赛条件

1.截至2020年6月15日，参赛主体为在工商登记注册满1年且未满5年的企业或机构。

2.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力，且项目的技术、产品、经营均属于同一参赛主体。

3.参赛项目须为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4.参赛者须为该项目的第一创始人或核心团队成员。

（三）扶贫专项赛报名参赛条件

1.截至2020年6月15日，在市场监督管理部门登记注册未满5年的企业或机构。

2.企业注册地须为北京市及各区（含北京经济技术开发区，下同）与外省市对口扶贫地区。

3.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力，有助于地区产业发展，带动当地就业。

4.参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

5.参赛者须为该项目的第一创始人或核心团队成员。

七、赛事流程

（一）主体赛赛事工作

第一阶段：大赛启动和组织发动

1.成立市级大赛组委会

时间：3月10日—3月25日

联合市级有关部门和群团组织成立市级大赛组委会，并确定北京市创业指导中心为专门工作机构，并将市工作机构名单及联系方式，于3月15日前上报全国大赛组委会办公室。制定市级选拔赛方案，并确定承办单位，承办单位成立专门团队，参与大赛准备工作，制定大赛工作细则。市级大赛方案于4月15日前将电子版报全国大赛组委会办公室备案。

2.全市大赛工作部署

时间：4月

印发文件，对各区进行大赛动员部署，明确相关规则和要求。

3.大赛发动和筹备

时间：4月

各区制定区级大赛实施方案，组织宣传发动，筹划赛事相关事宜。4月20日前，将办赛方案报送至市大赛组委会。承办单位开发大赛报名系统，并与局政府网站链接。

4.大赛报名

时间：5月15日至6月15日

主体赛参赛者通过北京市人力资源和社会保障局政府网站统一入口报名，市大赛组委会将向各区开放报名入口审核权限，由各区负责报名资格审核。

各区依据大赛报名参赛条件，对报名参赛的项目进行资格审核，并于6月20日前将审核结果上报至市大赛组委会，同时，以短信、电话、邮件等方式告知本区参赛者。

第二阶段：区级选拔赛

1.举办区级选拔赛

时间：6月20日至7月20日

以各区为单位举办选拔赛。各区创新组、创业组晋级市赛名额共100个。每区基础名额为创新组2个，创业组2个，共68个；另外32个名额，按各区报名项目数量与全市报名项目数量占比进行分配。

区级选拔赛由各区组织，按照大赛实施细则的统一评审标准，对本区参赛项目进行筛选并推荐晋级项目。各区应结合疫情防控工作安排，考虑本区实际，可采取线上路演等形式开展比赛，减少人员聚集。区级选拔赛评委由各区确定，如有需要，可向市大赛组委会申请提供评审专家支持（专家费用由各区承担）。

各区可将大赛与本区创业比赛有机结合，统一使用第四届“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业创新大赛名称，打造大赛统一品牌。各区可根据实际需要，在统一名称后加各区赛事名称。区级选拔赛要按照全市大赛的赛事规则和评审标准来实施。各区要广泛发动符合条件的项目参赛，开展以“创业北京”为品牌的创业服务，营造良好创业氛围。

2.上报区级选拔赛结果

时间：7月20日前

各区将办赛结果及推荐项目以书面形式报送市大赛组委会。

第三阶段：市级大赛

1.上报报名审核结果

7月1日前，市大赛组委会将全市大赛报名审核结果上报至全国大赛组委会。

2.赛前培训

时间：7月中下旬

组织晋级赛项目参加赛前培训。结合疫情防控工作安排，培训采取线上线下相结合方式进行，从路演技巧，商业计划书打磨、企业融资分析等方面对晋级选手进行辅导，提高参赛选手的水平和竞争力。

3.市级选拔赛

时间：7月下旬至8月上旬。

以网上评审和线上项目路演相结合的方式评选18个创新组项目和18个创业组项目晋级决赛，并组织对晋级项目开展尽职调查。

4.市级决赛

时间：9月10日前。

以项目路演的形式评选出一、二、三等奖和优秀奖。创业项目组和创新项目组各评选一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖9名。同时，评选优秀组织奖、特别贡献奖、创业项目专项奖。项目路演的形式将视疫情防控情况采取网上直播或现场常规路演方式举行。

5.颁奖

颁奖形式将根据疫情防控需要，采取现场颁奖或择期颁奖的形式进行。

6．参加全国比赛

按照人力资源社会保障部统一安排，于9月15日前确定代表北京市参加全国比赛项目。9月下旬至10月中旬组织项目到江西省景德镇市参加全国比赛。

- 创业扶贫专项赛赛事工作

请各区于7月20日前从对口援助地区创业项目中推荐1个符合条件的项目上报市大赛组委会，市大赛组委会将于9月10日前将组织评委按照评审标准进行评审，择优推荐1个项目代表北京市参加全国创业扶贫专项赛。

- 奖励扶持

(一)奖励

对一、二、三等奖项目分别颁发证书并给予相应奖励或资金扶持；优秀奖项目颁发证书并给予相应奖励或资金扶持。各区可结合本区实际对获奖项目给予适当奖励或资金扶持。

优秀组织奖：对区级选拔赛期间按规定统一名称举办路演赛，组织发动得力、社会影响力大、参赛项目数量较多、工作成效明显的区授予优秀组织奖。

特别贡献奖：对大赛提供大力支持的企业、社会机构、个人授予特别贡献奖。

创业项目专项奖：为鼓励创业项目参赛积极性，设立返乡（下乡）创业项目奖、巾帼创业项目奖、抗击新冠疫情项目奖、地区创业突出贡献项目奖等。

（二）扶持措施

大赛组委会将所有参加市级选拔的项目纳入优秀创业项目库,持续宣传推广，提升创业项目和创业者知名度，拓宽其市场发展渠道。导师评委未收录我市创业导师库的，按程序聘为北京市创业导师，为创业服务提供人才支持。

区级选拔赛期间，大赛组委会将为有需求的区给予推荐评审专家、培训导师和媒体宣传等方面支持。

各区人力资源社会保障局和有关部门应将大赛评选结果与创业扶持政策的落实相结合，对评选出来的优秀项目，加大资金等政策扶持力度，在促进就业优惠政策享受、入驻园区、创业担保贷款、创业辅导、融资对接等方面给予优先扶持。

九、大赛宣传

大赛组委会将通过全媒体途径对大赛进行宣传报道，树立创新创业典型，持续激发创新创业活力。各区在大赛组委会统一宣传的基础上，应结合区域特点，通过创业大讲堂、创业沙龙、创业辅导、融资对接、展示交流等形式积极开展大赛宣传动员、组织报名及参赛工作，广泛引导符合条件创业者积极参与大赛，提升大赛社会影响力和关注度。

十、经费保障

市级大赛所需经费，由北京市创业指导中心在2020年财政预算中列支。包括：大赛奖励资金、运营费、参赛项目辅导班费、宣传费等；各区选拔赛所需经费由各区承担。